## 项目1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 煤改气工程款
主管部门 |  | 浑源县永安镇人民政府 | [5 empty] | 实施单位 |  | 浑源县永安镇人民政府
项目资金 |  | 144.8 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  |  | 144.8 | 144.8 |  | 144.8 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
绩 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [6 empty] | 指标值 | 完成值
指
标
| 产出指标 | 数量指标 |  | 改造完成“煤改气”用户户数 |  |  | 362户 | 362户
|  | 质量指标 |  | 改造完成“煤改气”完成率 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 |  | 资金到位及时性 |  |  | 及时 | 及时
|  | 成本指标 |  | “煤改气”工程款 |  |  | 144.8万元 | 144.8万元
| 效益指标 | 经济效益
指标
|  | 社会效益 |  | 提高我县空气质量 |  |  | 提高 | 提高
指标
|  | 生态效益 |  | 改善全县人居环境 |  |  | 改善 | 改善
指标
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  | >=95% | >=95%
指标
总分 | [10 empty] | 100
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 我单位支出该项目共为144.8万元，完成率为100%
|  |  | 产出情况及分析 | 推进我县“煤改气”工程，新增362户居民用气替代燃煤
|  |  | 效益情况及分析 | 目前我县煤炭存在利用效率低，环境污染严重等问题，“煤改气”其高效、清洁、运行费用低等优点，成为我县发展的新方向
|  |  | 满意度情况及分析 | 由于“煤改气”符合我国节能减排的政策，减少大气污染的排放量和浓度，具有良好的环境效益，我县居民对“煤改气”工程非常满意。

## 项目2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 东辛庄村新建污水管道及恢复路面
主管部门 |  | 浑源县永安镇人民政府 | [5 empty] | 实施单位 |  | 东辛庄村
项目资金 |  | 46.2 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  |  | 46.2 | 46.2 |  | 46.2 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
绩 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [6 empty] | 指标值 | 完成值
指
标
| 产出指标 | 数量指标 |  | 排水工程 |  |  | 680米 | 680米
|  |  |  | 道路硬化工程 |  |  | 2720平米 | 2720平米
|  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 |  | 建设开工时间 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01
|  |  |  | 建设完工时间 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
|  | 成本指标 |  | 排水工程成本 |  |  | 300元/米 | 300元/米
|  |  |  | 道路硬化工程成本 |  |  | 95元/平米 | 95元/平米
| 效益指标 | 经济效益
指标
|  | 社会效益 |  | 改善村容村貌 |  |  | 改善 | 改善
指标
生态效益
指标
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  | >=98% | >=98%
指标
总分 | [10 empty] | 100
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 我单位支出该项目共为46.2万元，完成率为100%
|  |  | 产出情况及分析 | 排水工程做了680米，道路硬化了2720平米
|  |  | 效益情况及分析 | 促进本地产业多元化发展，实现村民脱贫致富
|  |  | 满意度情况及分析 | 由于为村民日常出行提供了极大的方便，得到了村民的一致好评。

## 项目3
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金（2021年永安镇许村村内主大街硬化）
主管部门 |  | 永安镇人民政府 | [5 empty] | 实施单位 |  | 永安镇许村
项目资金 |  | 71.3 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  |  | 71.3 | 71.3 |  | 71.3 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
绩 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [6 empty] | 指标值 | 完成值
指
标
| 产出指标 | 数量指标 |  | 彩色压花混凝土硬化（15cm厚） |  |  | 3383平米 | 3383平米
|  |  |  | DN800双壁波纹下水管 |  |  | 295米 | 295米
|  |  |  | DN600双壁波纹下水管 |  |  | 250米 | 250米
|  |  |  | DN300双壁波纹下水管 |  |  | 66米 | 66米
|  |  |  | 检查井 |  |  | 10座 | 10座
|  |  |  | 雨篦子 |  |  | 22个 | 22个
|  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  |  | >=100% | >=100%
|  |  |  | 砼硬化厚度 |  |  | 15cm | 15cm
|  | 时效指标 |  | 项目开工时间 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01
|  |  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
|  | 成本指标 |  | 彩色压花混凝土硬化（15cm厚）3383平米 |  |  | 389045元 | 389045元
|  |  |  | DN800双壁波纹下水管295m |  |  | 162250元 | 162250元
|  |  |  | DN600双壁波纹下水管250m |  |  | 105000元 | 105000元
|  |  |  | DN300双壁波纹下水管66m |  |  | 19800元 | 19800元
|  |  |  | 检查井10座 |  |  | 19300元 | 19300元
|  |  |  | 雨篦子22个 |  |  | 17600元 | 17600元
| 效益指标 | 经济效益 |  | 夯实全村基础设施建设水平 |  |  | 提高 | 提高
指标
|  | 社会效益 |  | 增强广大村民尤其是贫困村民的幸福感和获得感 |  |  | 增强 | 增强
指标
生态效益
指标
|  | 可持续影响指标 |  | 设备使用年限 |  |  | >=10年 | >=10年
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 项目参与人员满意度 |  |  | >=95% | >=95%
指标
|  |  |  | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | >=95%
总分 | [10 empty] | 100
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 我单位支出该项目共为71.3万元，完成率为100%
|  |  | 产出情况及分析 | 工程能够按时开工与完工，项目验收100%合格，
|  |  | 效益情况及分析 | 影响和带动效应的新农村建设的基础设施建设，，扩大内外部的交流，从而跟上时代发展的脚步
|  |  | 满意度情况及分析 | 由于为村民日常出行提供了极大的方便，得到了村民的一致认可。