## 2020年农村综合改革一事一议财政奖补资金(南榆林村文化休闲长
2020年农村综合改革一事一议财政奖补资金(南榆林村文化休闲长廊） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2020年农村综合改革一事一议财政奖补资金(南榆林村文化休闲长廊）
主管部门 |  | 浑源县南榆林乡人民政府[部门]-577 |  |  |  | 实施单位 |  | 浑源县南榆林乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 20 |  | 19.64 | 10 | 98.2 | 9.82
|  | 其中：中央财政资金 |  | 9.58 |  | 9.58 |  | 9.58 | -- | 100 | --
|  | 省级财政资金 |  | 10.42 |  | 10.42 |  | 10.06 | -- | 96.55 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 南榆林村新建仿古文化长廊工程建设地点位于南榆林村，项目建设内容是新建仿古文化长廊48m2，项目总投资20.16万元，项目实施后虽无直接经济效益，但可丰富村民文化生活，提供集体娱乐场地，是践行以人为本、建设文明社会的客观要求，是全面建设小康社会的重点民生工程。 |  |  |  |  | 项目已全部完成，项目预算20万元，执行19.64万元，执行率98.2%，得分9.82分，基本达到预期目标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 基层文化设施建设面积（平方米） | >=48平方米 |  | 48平方米 |  | 18 | 18
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 18 | 18
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% |  | 100% |  | 18 | 18
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 社会公众满意度（%） | =100% |  | 98% |  | 18 | 17.64
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度（%） | =100% |  | 98% |  | 18 | 17.64
总分 | [7 empty] | 100 | 99.1
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目已全部完成，项目预算20万元，执行19.64万元，执行率98.2%，得分9.82分，基本达到预期目标
|  | 产出情况及分析 | 产出指标中，数量指标得分18分，质量指标德文8分，时效指标得18分，全部达到预期绩效目标
|  | 效益情况及分析 | 效益指标得分18分，达到预期绩效目标
|  | 满意度情况及分析 | 满意度指标得分18分，达到预期绩效指标
| 主要经验做法 |  | 在项目实施的各个环节加强管理，做到项目立项精准，预算编制精准，资金支付及时，绩效目标合理
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目绩效管理还需加强，重资金管理轻绩效管理
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 提高项目立项的精准度，在项目的各个环节紧密协作，加强项目的绩效管理

## 2021年姜家沟村养殖场建设项目
2021年姜家沟村养殖场建设项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021年姜家沟村养殖场建设项目
主管部门 |  | 浑源县南榆林乡人民政府(部门)-577 |  |  |  | 实施单位 |  | 浑源县南榆林乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.8 |  | 42.8 |  | 42.8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 42.8 |  | 42.8 |  | 42.8 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目通过四议两公开的方式确定施工单位，在 姜家沟村实施该项目，预计 2021 年 9 月开工 2021 年 11 月完工。项目完成后可增加村民收入，改善村容村貌，增加贫困户收入，巩固脱贫成果，使全村贫困户受益。同时改善人居环境，提高村民幸福感，助力脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 项目全部实施完成，项目预算42.8万元，执行42.8万元，执行率100%，得分10分，全部支付完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建圈舍面积（平方米） | =420平方米 |  | 420平方米 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建管理房屋面积（平方米） | =150平方米 |  | 150平方米 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建储草房面积（平方米） | =81平方米 |  | 81平方米 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建围墙面积（平方米） | =247.20平方米 |  | 247.2平方米 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 水电配套设施数量（套） | =1套 |  | 1套 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建大门数量（个） | =1个 |  | 1个 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% |  | 100% |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 新建圈舍单价 | <=400元/平方米 |  | 400元/平方米 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 新建大门单价 | <=6000元/个 |  | 6000元/个 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 水电配套设施单价 | <=34600元/套 |  | 34600元/套 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 新建管理房单价 | <=1000元/平方米 |  | 1000元/平方米 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 新建围墙单价 | <=150元/平方米 |  | 150元/平方米 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 新建储草房单价 | <=400元/平方米 |  | 400元/平方米 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 增加养殖收益 | 增加 |  | 100% |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 受益贫困人口数（人） | >=334人 |  | 334人 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 项目受益村民人数（人） | >=865人 |  | 865人 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 农村生产生活条件改善 | 改善 |  | 100% |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限（年） | >=15年 |  | 15年 |  | 4.5 | 4.5
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 4.5 | 4.5
总分 | [7 empty] | 100 | 100
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目全部实施完成，项目预算42.8万元，执行42.8万元，执行率100%，得分10分，全部支付完成
|  | 产出情况及分析 | 产出指标中，数量指标得分27分，质量指标得分4.5分，时效指标得分4.5分，成本指标得分27分，达到预期绩效目标
|  | 效益情况及分析 | 效益指标中，经济效益得分4.5，社会效益得分9分，生态效益得分4.5分，可持续指标得分4.5分，达到预期绩效目标
|  | 满意度情况及分析 | 满意度指标得分4.5分，达到预期绩效目标
| 主要经验做法 |  | 在项目实施的各个环节加强管理，做到项目立项精准，预算编制精准，资金支付及时，绩效目标合理
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目绩效管理还需加强，重资金管理轻绩效管理
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 提高项目立项的精准度，在项目的各个环节紧密协作，加强项目的绩效管理

## 2020年乡村振兴战略资金（二岭村乡村旅游项目）
2020年乡村振兴战略资金（二岭村乡村旅游项目） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2020年乡村振兴战略资金（二岭村乡村旅游项目）
主管部门 |  | 浑源县南榆林乡人民政府[部门]-577 |  |  |  | 实施单位 |  | 浑源县南榆林乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 |  | 200 |  | 199.86 | 10 | 99.93 | 9.99
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 200 |  | 200 |  | 199.86 | -- | 99.93 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成南榆林乡二岭村建设艺术雕塑40件、乡村墙面艺术博物馆展示、乡村环境艺术改造三部分，项目建成后,带动二岭村乡村旅游增收,使二岭村取得稳定脱贫成效,同时带动我县 乡村旅游发展。 |  |  |  |  | 项目全部实施完成，项目预算200万元，执行199.86万元，执行率96.73%，得分9.99分，全部支付完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村旅游点数量 | =1个 |  | 1个 |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 旅游景区环境质量年度达标率 | ≥95% |  | 95% |  | 15 | 14.25
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥95% |  | 95% |  | 15 | 14.25
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 旅游综合收入年增长率 | ≥11% |  | 90% |  | 15 | 13.5
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 旅游接待人次年增长率 | ≥12% |  | 90% |  | 15 | 13.5
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥95% |  | 95% |  | 15 | 14.25
总分 | [7 empty] | 100 | 94.74
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目全部实施完成，项目预算200万元，执行199.86万元，执行率96.73%，得分9.99分，全部支付完成
|  | 产出情况及分析 | 产出指标中，数量指标得分15分，质量指标得分14.25分，时效指标得分14.25分，达到预期绩效目标
|  | 效益情况及分析 | 效益指标中，社会效益得分13.5分，经济效益得分13.5分，达到预期绩效目标
|  | 满意度情况及分析 | 满意度指标得分14.25分，达到预期绩效目标
| 主要经验做法 |  | 在项目实施的各个环节加强管理，做到项目立项精准，预算编制精准，资金支付及时，绩效目标合理
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目绩效管理还需加强，重资金管理轻绩效管理
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 提高项目立项的精准度，在项目的各个环节紧密协作，加强项目的绩效管理